Приложение 2

к Приказу № 01-04-131 от 28.07.2023

Дорожная карта

создания Центра детских инициатив в МАОУ СШ № 9 г.Енисейска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| 1 | Изучение методических материалов и локально-нормативных актов по созданию центра детских инициатив (далее – ЦДИ) | До 01.09.2023 | Дуракова О.В. |
| 2 | Определение расположения ЦДИ | До 01.08.2023 | Яковлева Е.В. |
| 3 | Анализ имеющихся средств воспитания и обучения, определение оборудования для реализации деятельности ЦДИ  | Август 2023 | Дуракова О.В.,Яковлева Е.В. |
| 4 | Знакомство с документами по созданию и функционированию ЦДИ  | Август 2023  | Яковлева Е.В. |
| 5 | Совещание классных руководителей. Информирование педагогов о деятельности ЦДИ на базе школы с целью доведения информации до учащихся школы | 15.09.2023 | Дуракова О.В. |
| 6 | Собрание Совета школы. Информирование учащихся о деятельности ЦДИ на базе школы. | 03.10.2023 | Дуракова О.В.,Яковлева Е.В. |
| 7 | Информация о работе Центра на сайте школы, всоциальных мессенджерах, в электронном журнале | Сентябрь 2023 | Яковлева Е.В. |